## Sprint 1
Date | Total Features | Predicted | Completed
0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2 | 0
7 | 4 | 3 | 1
9 | 6 | 5 | 3
11 | 7 | 6 | 4
14 | 8 | 8 | 7

## Sprint 2
Date | Total Features | Predicted | Completed
0 | 5 | 1 | 0
2 | 5 | 3 | 2
4 | 6 | 4 | 3
7 | 7 | 7 | 5
9 | 8 | 9 | 7
11 | 9 | 10 | 8
14 | 11 | 11 | 11
*actually had 10 but one incomplete task from previous sprint

## Sprint 3
Date | Total Features | Predicted | Completed
0 | 6 | 0 | 0
2 | 6 | 2 | 2
4 | 8 | 4 | 3
7 | 8 | 6 | 7
9 | 10 | 9 | 9
11 | 10 | 10 | 11
14 | 12 | 12 | 12

## Sheet4
Date | Total Features | Predicted | Completed
0 | 3 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | 2
4 | 5 | 4 | 2
7 | 7 | 7 | 3
9 | 7 | 7 | 5
11 | 8 | 8 | 5
14 | 8 | 8 | 7